## 20150813
1 | 报表--经济指标报表。二氧化硫、烟尘无数据 | 二氧化硫 | 烟尘
|  | % | %
|  | Fysis.TLOPCRTS.TLAIO535 | Fysis.TLOPCRTS.TLAIO537
|  | Fysis.TLOPCRTS.TLAIO539 | Fysis.TLOPCRTS.TLAIO540
2 | 报表--经济指标报表。循环水温升数值不对，循环水温升=循环水出口温度-循环水进口温度
3 | 报表--停机时间设置。应该可以选择机组（1号机组、2号机组）
4 | 报表--停机时间设置，需要增加配置停机时间后重算功能
5 | 报表和指标竞赛需要添加导出功能。指标竞赛权重不需要配置，结果页面权重分值留空。
6 | 短信报警逻辑完成
7 | 超限统计几百个测点导入，采用降低频率的方式实现。

## 20150623
序号 | 问题描述 | 详细描述 | 备注
1 | 经济指标报表中循环水入口温度、出口温度、温升，真空，排汽温度，飞灰含碳量不应为0
2 | 经济指标报表中SCR入口NOx浓度、SCR出口NOx浓度不应为0
3 | 经济指标报表中二氧化硫、烟尘不应为0 | 二氧化硫 | 烟尘
|  | % | %
|  | Fysis.TLOPCRTS.TLAIO535 | Fysis.TLOPCRTS.TLAIO537
|  | Fysis.TLOPCRTS.TLAIO539 | Fysis.TLOPCRTS.TLAIO540
4 | 环保指标报表报错

## 20150527
序号 | 问题描述 | 详细描述 | 备注
1 | 机组号字段中，除1号机组、2号机组外，增加“公用系统”
2 | 超限统计查询页面，打开时，默认显示昨天和今天两天的数值。
3 | 在“部件管理”页面，显示部件创建人“姓名+专业”、最后一次更新人“姓名+专业” | 部件创建人姓名、专业直接通过读取登录账户的姓名和专业获得
在“常规超限查询”页面，查询条件里面增加“专业”、“姓名”查询，专业采用下拉框、姓名用文本框手工输入。查询结果中增加专业、姓名两列。

## 20150520
序号 | 问题描述 | 详细描述 | 备注
1 | 常规超限配置-部件管理。设置部件管理时，短信次数必填的问题，目前系统选择不发短信时也需要填写短信次数。需修改为选择不发短信时不填
2 | 系统设置-账号管理。目前人员的手机号不能修改。此为系统bug，需要修改。 | bug需处理
3 | 超限未报出 |  | 2015年5月20日已处理完毕
4 | 常规超限统计、专业超限统计界面中“设备名称”应该为下拉选择的方式，不应该采用文本框。 | 如图：
6 | 系统设置-班次设置，设置框不能自适应，浏览器不最大化时部分数字不能显示。 | 如图：
7 | 超限统计-常规超限统计。列顺序应为“设备名称”、“部件名称”、“监控类型”。。。。

## 20150511
序号 | 问题 | 详细描述
1 | 超限记录只记录了一次，但数值实际上一直超限
2 | 专业超限配置后前台统计无记录
3 | 高2、高3，低2，低3不应该为必填
4 | 系统中所有页面（包括配置表和统计结果前台显示）表头都需要用颜色与其他行区别一下。 | 例如：
5 | 打开页面需要再美化一下 | 业主logo可参考以下形式。